## SW Version
SW Version 이력 관리 | [5 empty] | 점검일자: |  | 2026-06-16 | 총 점검 건수: |  | 1
[6 empty] | 정상: | 1 | 이상: | 1 | 확인중: | 1
점검 일자 | SW 버전 | 점검 항목 | 점검 내용 | 점검 결과 | 비고
2026-06-11 | V1.0.0.1 | IO 체크 |  | 정상
|  | Laser Calibration |  | 이상
확인중

## Overall
운영제어 세부 항목 | [9 empty] | 완료 | 전체 | 진행률
[10 empty] | 32 | 32 | 100%
[5 empty] | 207 | 207
항목 |  | 우선 순위 | 완료일정 | 완료일 | 완료 | 전체 | Check | PRI/협력사 | 비고
IO | IO_List |  |  |  | 82 | 82 | 100% | 협력사
Device | Device_List |  |  |  | 13 | 13 | 100% | 협력사
Motor | Motor_List |  |  |  | 7 | 7 | 100% | 협력사
Teaching | Teaching |  |  |  | 38 | 38 | 100% | 협력사
Sequence | Sequence |  |  |  | 34 | 34 | 100% | 협력사
Flow Chart Main | FlowChart |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 협력사
Manual (단동) | 바코드 리더 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 협력사
| Process In Stage1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Process Out Stage2 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Transfer 구동 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| TriggerBoard 연결 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Sensor연결(Gloss, Color) |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 협력사
| LED컨트롤러 연결 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 협력사
Auto (연동) | 물류Seq (Loading) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 물류Seq (Unloading) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 물류Seq (Transfer) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 2DVision 검사 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 3DVision 검사 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 광택검사 (Gloss) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 칼라검사 (Color) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
Full (연동) | 투입-검사-배출 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Dry Run |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Dummy Run |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
Safety | Door |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| EMS |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 운전모드 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 협력사
UI | Manual 구동 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Main 화면 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Teaching |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Setting |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| Recipe |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사
| 물류 연동 UI |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 협력사

## FlowChart
Loading | Unloading | Transfer | 전체 | 3 | 100%
완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 3

## Device
[10 empty] | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
[10 empty] | 13 | 0 | 13 | 100%
Device List
No | Unit | Unit Name | Model Name | 용도 | 통신방식 | 담당 | Check | 완료일 | 비고
1 | Main | 바코드리더기#1 | DM394 | Loading 바코드 리딩(CognexBCR) | Ethernet | IMTS | 완료 | 251111
2 |  | 바코드리더기#2 | SR-X100 | Loading 바코드 리딩(KeyenceBCR) | Ethernet | IMTS | 완료 | 251111
3 |  | 검사모듈#1 | ZGM1120 | 광택검사(GlossSensor) | USB | IMTS | 완료 |  | 배선연결OK
4 |  | 검사모듈#2 | M3 | 칼라검사(ColorSensor) | USB+Ethernet | IMTS | 완료 |  | 배선연결OK
5 |  | 검사모듈#3 | PRI_25M_#1 | 패널 2D 이미지 검사 | Grabber | IMTS | 완료 | 251118
6 |  | 검사모듈#4 | PRI_25M_#2 | 패널 2D 이미지 검사 | Grabber | IMTS | 완료 | 251118
7 |  | 검사모듈#5 | LMI_5512 | 패널 3D 이미지 검사 | Ethernet | IMTS | 완료 |  | 배선연결OK
8 |  | 검사모듈#6 | LMI_2520 | 패널 3D 이미지 검사 | Ethernet | IMTS | 완료 |  | 배선연결OK
9 |  | 검사모듈#7 | LMI_2522 | 패널 3D 이미지 검사 | Ethernet | IMTS | 완료 |  | 배선연결OK
10 |  | LightCtrl#1 | KPC45-12V-2CH | SS-BCR 검사용 | RS232 | IMTS | 완료 | 251112
11 |  | LightCtrl#2 | PLS_PI350 | 2D Camera 검사용 | RS232 | IMTS | 완료 | 251112
12 |  | TriggerBoard#1 | PRI-v4 | 2D, 3D 카메라 Trigger 신호용 | RS232 | IMTS | 완료 | 251112
13 |  | 모터 제어기 | WMX | 모터 제어 | Ethernet | IMTS | 완료 | 251112
14
15
16
17
18

## Sequence
[9 empty] | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
Aurora 기능 | [8 empty] | 34 | 0 | 34 | 100%
No | 구분 | Unit | 세부 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 완료여부 | 완료일정 | 비고
1 | 수동 | 투입 | 시료 투입 | 수동 투입 |  | 완료
2 |  | 배출 | 시료 배출 | 수동 배출 |  | 완료
3 |  | Align | Align | Clamp 정렬 상태 Log 표시 |  | 완료
4 |  | BCR | SS BCR, 2D BCR | SS BCR, 2D BCR 동작 확인 |  | 완료
5 |  | 검사 | Trigger Board | 트리거 보드 Trigger 신호 출력 |  | 완료
6 |  |  | 2D 검사 (Endorscope, 상하 25M) | Trigger 신호 입력, 2D 검사 결과 전송 및 Display |  | 완료
7 |  |  | 3D 검사 (Flatness, Thickness) | Trigger 신호 입력, 3D 검사 결과 전송 및 Display |  | 완료
8 |  |  | 광택검사(GlossSensor) | 결과 전송 및 Display |  | 완료
9 |  |  | 칼라검사(ColorSensor) | 결과 전송 및 Display |  | 완료
10 |  |  | Lighting | 25M 상하 동축조명, Endoscope 링조명 Trigger 신호 연동 동작 |  | 완료
11 |  | Calibration | 2D Multi Image Calibration | 2D Calibraiton 시편으로 위치 오차, 렌즈 왜곡 보정 |  | 완료
12 |  |  | 3D X,Y,Z Angle Calibration | 3D Calibraiton 시편으로 계측기 각도 보정값 산출 |  | 완료
13 | 자동 | 물류 Seq | Loading Sequence | Loading 연동 확인 |  | 완료
14 |  |  | Unloading Sequence | In Stopper 연동 확인 |  | 완료
15 |  |  | Transfer Sequence | Transer 구동 및 Interlock 확인 |  | 완료
16 |  | Vision 검사 Seq | 2D 검사 Sequence | 촬상 위치별 스테이지 이동 및 촬상 Seqence |  | 완료
17 |  |  | 2D 검사 결과 Update | 2D 검사 결과 Update |  | 완료
18 |  |  | 3D 검사 Sequence | 촬상 위치별 스테이지 이동 및 촬상 Seqence |  | 완료
19 |  |  | 3D 검사 결과 Update | 3D 검사 결과 Update |  | 완료
20 |  |  | 광택검사(GlossSensor) | 결과 값 전송 |  | 완료
21 |  |  | 칼라검사(ColorSensor) | 결과 값 전송 |  | 완료
22 |  | Full 연동 | 투입 - 검사 - 배출 | Loading - BCR - 3D - 2D - Transfer - 3D - Gloss/Color - Unloading |  | 완료
23 |  |  | Dry Run | 검사 대상체 없이 기구 성능 평가를 위한 Run |  | 완료
24 |  |  | Dummy Run | 검사 대상체 투입 후 모듈연동 및 기구 성능 평가를 위한 Run |  | 완료
25 | Safety | Door | Door Interlock | Door Interlock |  | 완료
26 |  | EMS | EMS | EMS |  | 완료
27 |  | 운전모드 | Dry Run | Dry Run 투입 모드 |  | 완료
28 |  |  | Dummy Run | Dummy Run 투입 모드 |  | 완료
29 | UI | Main Page | Main Page | Main Page |  | 완료
30 |  | Teaching UI | Teaching UI | Position Teaching |  | 완료
31 |  | Recipe | Recipe UI | 공정 지정 |  | 완료
32 |  | Setting | Setting UI | 설정 Setting UI |  | 완료
33 |  | Manual 구동 | Axis Moving UI | Stage Moving UI |  | 완료
34 |  | 물류 연동 UI | Current Inpect Module UI | 공정에서 모듈 위치 UI (Main Page UI 존재) |  | 완료

## IO List
|  | CHECK | 비고 | 날짜 |  | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
DI | 500 | 완료 | OFF | 251112 |  | 82 | 0 | 82 | 100%
DI | 501 | 완료 | OFF | 251112
DI | 502 | 완료 | OFF | 251112
DI | 503 | 완료 | OFF | 251112
DI | 504 | 완료 | OFF | 251112
DI | 505 | 완료 | OFF | 251112
DI | 506 | 완료 | OFF | 251112
DI | 507 | 완료 | OFF | 251112
DI | 508 | 완료 | OFF | 251112
DI | 509 | 완료 | OFF | 251112
DI | 50A | 완료 | ON | 251112
DI | 50B | 완료 | OFF | 251112
DI | 50C | 완료 | ON | 251112
DI | 50D
DI | 50E | 완료 | OFF | 251112
DI | 50F | 완료 | OFF | 251112
DI | 510 | 완료 | ON | 251112
DI | 511 | 완료 | ON | 251112
DI | 512 | 완료 | ON | 251112
DI | 513 | 완료 | ON | 251112
DI | 514 | 완료 | ON | 251112
DI | 515 | 완료 | ON | 251112
DI | 516 | 완료 | ON | 251112
DI | 517 | 완료 | ON | 251112
DI | 518 | 완료 | ON | 251117
DI | 519
DI | 51A
DI | 51B
DI | 51C | 완료 | ON | 251112
DI | 51D | 완료 | ON | 251112
DI | 51E | 완료 | ON | 251112
DI | 51F | 완료 | ON | 251112
DI | 520 | 완료 |  | 251112
DI | 521 | 완료 |  | 251112
DI | 522 | 완료 |  | 251112
DI | 523 | 완료 |  | 251112
DI | 524 | 완료 |  | 251112
DI | 525 | 완료 |  | 251112
DI | 526
DI | 527
DI | 528 | 완료 |  | 251117
DI | 529 | 완료 |  | 251117
DI | 52A | 완료 | 판독 OK | 251112
DI | 52B | 완료 | 판독 ERR | 251112
DI | 52C | 완료 | BUSY | 251112
DI | 52D
DI | 52E | 완료 |  | 251117
DI | 52F | 완료 |  | 251117
DI | 530
DI | 531
DI | 532
DI | 533
DI | 534
DI | 535
DI | 536
DI | 537
DI | 538
DI | 539 | 완료 |  | 251117
DI | 53A
DI | 53B | 완료 |  | 251117
DI | 53C
DI | 53D
DI | 53E
DI | 53F
DI | 540
DI | 541
DI | 542
DI | 543
DI | 544
DI | 545
DI | 546
DI | 547
DI | 548
DI | 549 | 완료 |  | 251117
DI | 54A
DI | 54B | 완료 |  | 251117
DI | 54C
DI | 54D
DI | 54E
DI | 54F
DI | 550
DI | 551
DI | 552
DI | 553
DI | 554
DI | 555
DI | 556
DI | 557
DI | 558
DI | 559 | 완료 |  | 251117
DI | 55A
DI | 55B | 완료 |  | 251117
DI | 55C
DI | 55D
DI | 55E
DI | 55F
DI | 560
DI | 561
DI | 562
DI | 563
DI | 564
DI | 565
DI | 566
DI | 567
DI | 568
DI | 569 | 완료 |  | 251117
DI | 56A
DI | 56B | 완료 |  | 251117
DI | 56C
DI | 56D | 완료 |  | 251117
DI | 56E
DI | 56F | 완료 |  | 251117
DO | 530 | 완료 |  | 251112
DO | 531 | 완료 |  | 251112
DO | 532 | 완료 |  | 251112
DO | 533 | 완료 |  | 251112
DO | 534 | 완료 |  | 251112
DO | 535 | 완료 |  | 251112
DO | 536 | 완료 |  | 251112
DO | 537 | 완료 | OFF | 251112
DO | 538 | 완료 | ON | 251112
DO | 539
DO | 53A
DO | 53B
DO | 53C
DO | 53D
DO | 53E
DO | 53F | 완료 |  | 251112
DO | 540 | 완료 | 판독시작 | 251112
DO | 541 | 완료 |  | 251112
DO | 542 | 완료 |  | 251112
DO | 543 | 완료 |  | 251112
DO | 544 | 완료 |  | 251112
DO | 545 | 완료 |  | 251112
DO | 546 | 완료 |  | 251112
DO | 547
DO | 548
DO | 549
DO | 54A
DO | 54B
DO | 54C | 완료 | ON | 251112
DO | 54D | 완료 | ON | 251112
DO | 54E | 완료 | ON | 251112
DO | 54F | 완료 | ON | 251112
DO | 550
DO | 551 | 완료 |  | 251117
DO | 552
DO | 553 | 완료 |  | 251117
DO | 554
DO | 555 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 556
DO | 557 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 558
DO | 559
DO | 55A
DO | 55B
DO | 55C
DO | 55D
DO | 55E
DO | 55F
DO | 560
DO | 561 | 완료 |  | 251117
DO | 562
DO | 563 | 완료 |  | 251117
DO | 564
DO | 565 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 566
DO | 567 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 568
DO | 569
DO | 56A
DO | 56B
DO | 56C
DO | 56D
DO | 56E
DO | 56F
DO | 570
DO | 571 | 완료 |  | 251117
DO | 572
DO | 573 | 완료 |  | 251117
DO | 574
DO | 575 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 576
DO | 577 |  |  |  | SPARE SOL
DO | 578
DO | 579
DO | 57A
DO | 57B
DO | 57C
DO | 57D
DO | 57E
DO | 57F
DO | 580
DO | 581 | 완료 |  | 251117
DO | 582
DO | 583 | 완료 |  | 251117
DO | 584
DO | 585 | 완료 |  | 251117
DO | 586
DO | 587 | 완료 |  | 251117
DO | 588
DO | 589
DO | 58A
DO | 58B
DO | 58C
DO | 58D
DO | 58E
DO | 58F

## Motor List
|  | UNIT |  | (-) | (H) | (+) | 구동 | 비고 | CPU | Check | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
Main PC | 1 | Stage1 X | 투입구 주행축 | [5 empty] | ECAT1-1 | 완료 | 7 | 0 | 7 | 100%
| 2 | Stage1 Fixture Y | 투입구 Y축 | [5 empty] | ECAT1-2 | 완료
| 3 | Stage2 X | 배출구 주행축 | [5 empty] | ECAT1-3 | 완료
| 4 | Stage2 Fixture Y | 배출구 Y축 | [5 empty] | ECAT1-4 | 완료
| 5 | TransferY | Panel 이송축 | [5 empty] | ECAT1-5 | 완료
| 6 | Transfer Z축 | Panel 승강축 | [5 empty] | ECAT1-6 | 완료
| 7 | 카메라 Z축 | 2D 상부 카메라 Z축 | [5 empty] | ECAT1-7 | 완료
| 8 | [7 empty] | ECAT1-8
| 9 | [7 empty] | ECAT1-9
| 10 | [7 empty] | ECAT1-10
| 11 | [7 empty] | ECAT1-11
| 12 | [7 empty] | ECAT1-12

## Pos Teaching
INDEX |  |  | 비고 | Check | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
| Stage 1 Ready | Ready |  | 완료 | 38 | 0 | 38 | 100%
| Align Clamp1 | Safety |  | 완료
| KeyenceBCR | Pos |  | 완료
| CognexBCR | Pos |  | 완료
| Flatness_1 | Action |  | 완료
| Flatness_2 | Action |  | 완료
| Flatness_3 | Action |  | 완료
| Masure2D Top_1 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_2 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_3 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_4 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_5 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_6 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_7 | Pos |  | 완료
| Masure2D Top_8 | Pos |  | 완료
| EndoScope | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_1 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_2 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_3 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_4 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_5 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_6 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_7 | Pos |  | 완료
| Masure2D Bottom_8 | Pos |  | 완료
| Stage 1 End | Pos |  | 완료
| Transfer Ready | Ready |  | 완료
| TransferUp | Pos |  | 완료
| TransferDn | Pos |  | 완료
| Transfer Taget | Pos |  | 완료
| Stage2 Ready | Pos |  | 완료
| Align Clamp2 | Safety |  | 완료
| Thickness_1 | Action |  | 완료
| Thickness_2 | Action |  | 완료
| Thickness_3 | Action |  | 완료
| Thickness_4 | Action |  | 완료
| Gloss | Pos |  | 완료
| Color | Pos |  | 완료
| Stage2 End | Ready |  | 완료