## SW Version
SW Version 이력 관리 | [7 empty] | 점검일자: |  | 2026-06-24 | 총 점검 건수: |  | 20
[8 empty] | 정상: | 12 | 이상: | 0 | 확인중: | 8
점검 일자 | SW 버전 | 점검 항목 | 점검 내용 | 요청자 | 작업자 | 점검 결과 | 비고
2026-06-20 | V1.0.0.1 | IO Check | Ajin DI/DO 및 PLC BIT/WORD 수신 확인 |  |  | 확인중 | PLC측 요청 후 점검
2026-06-20 | V1.0.0.1 | PLC Interface | Page/Recipe/Weld 핸드셰이크(M/D 70K) |  |  | 확인중 | MX Component
2026-06-20 | V1.0.0.1 | Scout Field 레시피 전환 | 레시피축 stale 수정 검증 |  |  | 정상 | 현장 확인 완료
2026-06-19 | V1.0.0.1 | Scout Field 페이지별 로드 | PageIndex 주입 정정 |  |  | 정상
2026-06-19 | V1.0.0.1 | Head Theta Interlock | 수평/수직 발진 인터락 |  |  | 정상
2026-06-19 | V1.0.0.1 | AjinIO.IsConnected | 연결 판정 반전 정정 |  |  | 정상
| V1.0.0.1 | Scanner Calibration | RTC Correction Table 적용 |  |  | 확인중
| V1.0.0.1 | Laser Gate 제어 | Core/Ring Gate ON/OFF 타이밍 |  |  | 확인중
| V1.0.0.1 | AutoRun 시퀀스 | SeqAutoRunPTOP 1사이클 |  |  | 확인중
2026-06-20 | V1.0.0.1 | Recipe/Page 핸드셰이크 통합 | PAGE_REQ 단일 게이트로 Page·Recipe 통합 처리(시퀀스 무수정) |  |  | 정상 | 25edd79
2026-06-21 | V1.0.0.1 | Weld_01 Ready Resume (bit15) | M70515/M70015 신규. PLC ON→Recipe/Page 확인 팝업+Auto→Manual+Resume. 가접 레시피21~24 재배치 |  |  | 정상 | 현장확정·e61e99f
2026-06-22 | V1.0.0.1 | Recipe No 잔재값 | 재폴링 널가드+PC_PAGE_NO 보존+새 Page 정상 처리 |  |  | 정상 | 159eda2
2026-06-22 | V1.0.0.1 | Page 핸드셰이크 ACK | 페이지 ACK 정정 + Auto OFF 시 에코워드 조건부 초기화 |  |  | 정상 | dd4f087
2026-06-22 | V1.0.0.1 | PLC DeviceMap | 현장 확정 PLC DeviceMap CSV 반영 |  |  | 정상 | d131ad9
2026-06-22 | V1.0.0.1 | 용접 전/후 Scout 핸드셰이크 | M70509 기반 용접 전/후 Scout 추가, Scout Complete 비트 400ms 펄스 |  |  | 정상 | 4f03a0a·f6da65f·5e01c9a
2026-06-23 | V1.0.0.1 | Auto 발진 보정테이블 선택 | Auto 발진 직전 보정테이블(1) 선택 — 매뉴얼과 위치 정합 |  |  | 확인중 | 020840e
2026-06-23 | V1.0.0.1 | 레시피 스캐너 카메라+모션 토글 창 | 레시피 화면 스캐너 카메라/모션 토글 창(이벤트 구동) 추가 |  |  | 정상 | 4ed35cb
2026-06-23 | V1.0.0.1 | 레시피 Scout Normal Field 버튼 | Scout Normal 줄 3열(Field-Run-Stop) Field 버튼 추가·버튼 디자인/아이콘 통일 |  |  | 정상 | 3577023·d272d6e·a64dd12
2026-06-23 | V1.0.0.1 | Auto 발진 셀 offset | Auto 발진에 셀 offset 적용 — 매뉴얼과 정합 |  |  | 확인중 | 90adf1d
2026-06-24 | V1.0.0.1 | 카메라 각도 기반 Laser offset | 카메라 각도(D70510) 기반 Laser 발진 offset 분기 |  |  | 확인중 | 2871db6

## Overall
운영제어 세부 항목 | [9 empty] | 완료 | 전체 | 진행률
[10 empty] | 20 | 29 | 72.56%
[5 empty] | 41 | 139
항목 |  | 우선 순위 | 완료일정 | 완료일 | 완료 | 전체 | Check | PRI/협력사 | 비고
IO | IO_List |  |  |  | 0 | 76 | 0% | 협력사
Device | Device_List |  |  |  | 0 | 8 | 25% | 협력사
Motor | Motor_List |  |  |  | 0 | 1 | 0% | 협력사
Teaching | Teaching |  |  |  | 0 | 4 | 0% | 협력사
Sequence | Sequence |  |  |  | 19 | 24 | 79.17% | 협력사
Flow Chart Main | FlowChart |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 협력사
Manual (단동) | Scanner Jog/Home |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Laser Control(IO Gate) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Model Finder |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Object Teaching |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Scout Field |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Scanner Calibration |  |  |  | 0 | 1 | 0% | UBISAM
| Power Calibration |  |  |  | 0 | 1 | 0% | UBISAM
Auto (연동) | Recipe 핸드셰이크 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Page 핸드셰이크 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Welding List Upload |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Weld 핸드셰이크(음극) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Execute Welding |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| U-Frame 가접(예정) |  |  |  | 0 | 1 | 0% | UBISAM
Full (연동) | AutoRun 1사이클 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Dry Run |  |  |  | 0 | 1 | 0% | UBISAM
Safety | Door Interlock |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| EMO |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Head Theta Interlock |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
UI | Main/AutoRun |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Teaching(Recipe) |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Setting |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| PLC/IO Monitor |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM
| Recipe 전환 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | UBISAM

## FlowChart
AutoRun | Welding | Monitoring | 전체 | 3 | 100%
완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 3

## Device
[10 empty] | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
[10 empty] | 0 | 2 | 8 | 25%
Device List
No | Unit | Unit Name | Model Name | 용도 | 통신방식 | 담당 | Check | 완료일 | 비고
1 | Main | PLC | Mitsubishi Melsec | 상위 설비 제어/핸드셰이크 | MX Component(Ethernet) | UBISAM | 확인중
2 |  | Laser Scanner | RTC 기반 스캐너 | 동적 레이저 스캐닝(용접) | RTC(PCIe/Ethernet) | UBISAM | 확인중 |  | 모델 확인필요
3 |  | Laser | TruPulse/TruFiber 계열 | 용접 광원(Core/Ring) | IO Gate(DO) 제어 | UBISAM | 확인중 |  | 모델 확인필요
4 |  | Digital IO | Ajin(AJINEXTEK) | DI/DO 입출력 | PCI 보드 | UBISAM | 확인중
5 |  | (옵션) OCT | Trumpf OCT | 옵티컬 측정 | - | - | 불필요 |  | 현재 미사용
6 |  | (옵션) CellTracker | - | 셀 추적 | - | - | 불필요 |  | 현재 미사용
7 |  | LIGHT1 (조명 컨트롤러) | ELOOM EMINI | 비전/스카우트 조명 — 실제 조명 컨트롤러(H/W) | Serial(RS-232) | UBISAM | 확인중 |  | REMOTE 모드 컨트롤러. Light와 동일 COM 포트 연결 불가
8 |  | Light (수동 명령 I/F) | ELOOM EMINI REMOTE Command | 컨트롤러 REMOTE 시 COMMAND 명령 송신(수동 조작용) | Serial(RS-232, 19200-8-N-1) | UBISAM | 확인중 |  | 수동 조작 장비 I/F. LIGHT1과 별도 COM 포트(동일 번호 불가)

## Sequence
[9 empty] | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
Aurora 기능 | [8 empty] | 19 | 0 | 24 | 79.17%
No | 구분 | Unit | 세부 항목 | 상세 내용 | 담당자 | 완료여부 | 완료일정 | 비고
1 | 수동 | Scanner | Jog / Home | 스캐너 모션 수동 구동 |  | 완료
2 | 수동 | Scanner | Laser Control | IO Gate(Core/Ring) ON/OFF 수동 발진 |  | 완료
3 | 수동 | Scanner | Model Finder | 모델 위치 탐색 |  | 완료
4 | 수동 | Teaching | Object Teaching | 레이어(페이지)별 용접 오브젝트 티칭 |  | 완료
5 | 수동 | Teaching | Scout Field | 페이지별 스카우트 필드 선택/저장 |  | 완료
6 | 수동 | Calibration | Scanner Calibration | RTC Correction Table 보정 |  | 확인중
7 | 수동 | Calibration | Power Calibration | 레이저 파워 보정 |  | 확인중
8 | 자동 | Recipe | Recipe 핸드셰이크 | Recipe 전환=PLC_PAGE_CHANGE_REQ 트리거 + PLC_RECIPE_NO 워드 (구 RECIPE_CHANGE bit 미사용·Scout로 덮어씀) |  | 완료 |  | 260622: RECIPE_CHANGE bit 폐기
9 | 자동 | Page | Page 핸드셰이크 | PLC_PAGE_CHANGE_REQ→PC_PAGE_CHANGE_COMPLETE |  | 완료
10 | 자동 | 용접리스트 | Upload Welding List | 페이지 레이어 오브젝트→스캐너 리스트 업로드 |  | 완료
11 | 자동 | 용접 | Weld 핸드셰이크(음극-) | Ready/Busy/Complete |  | 완료
12 | 자동 | 용접 | Weld 핸드셰이크(양극+) | 현재 미사용(음극만 사용) |  | 불필요
13 | 자동 | 용접 | Execute Welding | Gate ON→Scanner ExecuteList→Gate OFF |  | 완료
14 | 자동 | 용접 | 용접 전/후 Scout (가접) | PLC Scout TRIGGER(M70509/M70510)→ScoutImage 실행→완료(M70009/M70010). 가접=Dot/짧은 Line pre-fix |  | 변경예정 |  | AutoRunPTOP 변경분(시나리오에 용접 전 ScoutImage 추가)
15 | 자동 | AutoRun | SeqAutoRunPTOP | 메인 자동운전 1사이클 |  | 변경예정 |  | 추후 변경 예정(용접 전 ScoutImage + 전/후 이미지 저장)
16 | 모니터링 | Alarm | SeqAlarmMonitor | 알람 폴링 |  | 완료
17 | 모니터링 | Status | SeqStatusMonitor | 상태 폴링 |  | 완료
18 | 모니터링 | PLC | PLCMonitor | PLC Bit/Word 폴링 |  | 완료
19 | Safety | Door | Door Interlock | 도어 인터락(PLC) |  | 완료
20 | Safety | EMO | EMO | 비상정지 |  | 완료
21 | Safety | Laser | Head Theta Interlock | 수평/수직 발진 인터락 |  | 완료
22 | UI | Main | Main / AutoRun | 운전 화면(Run/Pause/Stop) |  | 완료
23 | UI | Monitoring | PLC/IO Monitor | PLC Bit/Word, IO Interface |  | 완료
24 | UI | Setting | Device/Equipment Setting | 설정 화면 |  | 완료

## IO List
IO |  |  | CHECK | 날짜 | 비고 | 완료 | 0 | 전체 | 76
[6 empty] | 불필요 | 0 | 진행률 | 0
[BIT] PC→PLC (eBitOutput, M70000+)
M | M70000 | PC_LIVE_STATUS |  |  | PC 생존
M | M70001 | PC_AUTO_STATUS |  |  | PC 자동상태
M | M70002 | PC_AUTO_COMPLETE |  |  | 자동 완료
M | M70003 | PC_MANUAL_COMPLETE |  |  | 수동 완료
M | M70004 | PC_LIGHT_ALARM_STATUS |  |  | 경알람
M | M70005 | PC_HEAVY_ALARM_STATUS |  |  | 중알람
M | M70006 | PC_DOOR_INTERLOCK |  |  | 도어 인터락
M | M70007 | PC_EMO_STATUS |  |  | 비상정지
M | M70008 | PC_PAGE_CHANGE_COMPLETE |  |  | 페이지 변경 완료
M | M70515 | PLC_WELD_READY_REQ |  | 2026-06-21 | [추가 BIT 260621] Weld_01 Ready / Resume (가변·가접)
M | M70016 | PC_WELD_TRIGGER_ACK |  |  | 용접 트리거 ACK (구 ReadyACK·260621 rename)
M | M70017 | PC_WELD_BUSY |  |  | 용접 진행
M | M70018 | PC_WELD_COMPLETE |  |  | 용접 완료
M | M70020 | PC_WELD_NG_JUDGE |  |  | NG 판정
M | M70037 | PC_RMS_PARAMETER_READ_REQUEST_ACK |  |  | RMS Param Read ACK
[BIT] PLC→PC (eBitInput, M70500+)
M | M70500 | PLC_LIVE_STATUS |  |  | PLC 생존
M | M70501 | PLC_AUTO_STATUS |  |  | 자동 상태
M | M70502 | PLC_AUTO_REQ |  |  | 자동 요청
M | M70503 | PLC_MANUAL_REQ |  |  | 수동 요청
M | M70504 | PLC_LIGHT_ALARM_STATUS |  |  | 경알람
M | M70505 | PLC_HEAVY_ALARM_STATUS |  |  | 중알람
M | M70506 | PLC_DOOR_INTERLOCK |  |  | 도어 인터락
M | M70507 | PLC_EMO_STATUS |  |  | 비상정지
M | M70508 | PLC_PAGE_CHANGE_REQ |  |  | 페이지 변경 요청
M | M70509 | PLC_SCOUT_ENABLE |  |  | Scout Enable(상시 ON 시 용접 전/후 Scout 게이팅), 구 Recipe_Change·260622
M | M70515 | PLC_WELD_READY_REQ |  | 2026-06-21 | [추가 BIT 260621] Weld_01 Ready / Resume (가변·가접)
M | M70516 | PLC_WELD_TRIGGER_REQ |  |  | 용접 트리거 요청 (구 Ready·260621 rename)
M | M70517 | PLC_WELD_WAIT |  |  | 용접 대기
M | M70518 | PLC_WELD_COMPLETE_ACK |  |  | 용접 완료 ACK
M | M70530 | PLC_ALARM_RESET |  |  | 알람 리셋
M | M70537 | PLC_RMS_PARAMETER_READ_REQUEST |  |  | RMS Param Read 요청
[WORD] PC→PLC (eWordOutput, D70000+)
D | D70000 | PC_ERROR_CODE |  |  | 에러코드
D | D70001 | PC_PAGE_NO |  |  | 페이지 번호 에코
D | D70002 | PC_RECIPE_NO |  |  | 레시피 번호 에코
D | D70020 | PC_CELL_ID_01~10 |  |  | 셀 ID(ASCII)
D | D70030 | PC_LOT_ID_01~08 |  |  | 로트 ID(ASCII)
[WORD] PLC→PC (eWordInput, D70500+)
D | D70500 | PLC_ERROR_CODE |  |  | 에러코드
D | D70501 | PLC_PAGE_NO |  |  | 페이지 번호
D | D70502 | PLC_RECIPE_NO |  |  | 레시피 번호
D | D70503 | PLC_CURRENT_SLOT_NO |  |  | 현재 슬롯
D | D70510 | HEAD_THETA_POSITION |  |  | 레이저 헤드 Theta(D70510)
D | D70520 | PLC_CELL_ID_01~10 |  |  | 셀 ID(ASCII)
D | D70530 | PLC_LOT_ID_01~08 |  |  | 로트 ID(ASCII)
[DO] Ajin 하드웨어 (ePrismaticDOAddress)
DO | DO9 | CoreLaser_Control |  |  | Core 레이저 Gate
DO | DO10 | CoreLaser_ErrorClearing |  |  | Core 에러 클리어
DO | DO13 | RingLaser_Control |  |  | Ring 레이저 Gate
DO | DO14 | RingLaser_ErrorClearing |  |  | Ring 에러 클리어
DO | DO17 | EX_Red_Control |  |  | 가이드 Red

## Motor List
|  | UNIT |  | (-) | (H) | (+) | 구동 | 비고 | CPU | Check | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
Main PC | 1 | (PLC측 제공 예정) | 스테이지 구동 PLC 담당 - 축 구성/제원 회신 대기 |  |  |  |  | PC는 스캐너/레이저 담당, Head Theta(D70510) 참조 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Pos Teaching
INDEX | 항목(Teaching Item) | 구분(Type) | 저장 위치/데이터 | 비고 | Check | 완료 | 불필요 | 전체 | 진행률
1 | Recipe Page Teaching | Pos |  | 레시피 페이지별 용접 오브젝트 티칭 |  | 0 | 0 | 4 | 0%
2 | Scout Field | Pos |  | 페이지별 스카우트 필드 영역
3 | Scanner Origin | Ready |  | JumpAbs(0,0) 원점
4 | (스테이지 위치) | - |  | PLC측 담당(회신 대기)

## Gantt
LGES_오창_UNICELL_P2P_용접기_단동기 운영SW — 프로젝트 일정 (Gantt)
시작일·종료일(yyyy-mm-dd)을 입력하면 막대가 자동으로 채워집니다. 타임라인 5월~8월(일 단위). 셋업·양산은 일정 미정.
단계 | 유형 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 비고 | 2026년 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[6 empty] | 5/1 |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/11 | [6 empty] | 5/18 | [6 empty] | 5/25 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/15 | [6 empty] | 6/22 | [6 empty] | 6/29 | [6 empty] | 7/6 | [6 empty] | 7/13 | [6 empty] | 7/20 | [6 empty] | 7/27 | [6 empty] | 8/3 | [6 empty] | 8/10 | [6 empty] | 8/17 | [6 empty] | 8/24 | [6 empty] | 8/31
 | time axis 2026-05-01 to 2026-08-31
1. 분석/협의 | 미팅 | 진행 완료 | 2026-03-25 | 2026-06-05
2. 설계 | 설계 | 업무 진행중 | 2026-06-08 | 2026-06-30
3. 제작 | 제작 | 진행 완료 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 오창공장 이전 전 완료
4. 셋업 | 입고셋업 | 해야 할 일 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 7/15 이후 오창공장, 날짜 미정
5. 양산 | 적용 및 모니터링 | 해야 할 일 |  |  | 이후 일정(미정)
6. CS | 요청대응 | 해야 할 일 |  |  | 미정
범례
진행 완료
업무 진행중
해야 할 일